## Hoja1
Actividad | Duración | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  | Sprint | Duración | Objetivo | Actividades Clave | Entregable
|  | del 06 al 10 | del 13 al 17 | del 20 al 24 | del 27 al 31 | del 03 al 07 | del 10 al 14 | del 17 al 21 | del 24 al 28 | del 01 al 05 | del 08 al 12 | Sprint 1(semanas 4 y 5) | 2 Semanas | Desarrollar e implementar el módulo de login | 1- Analisis y diseño del módulo de Autentificación 2- Creación de base de datos para usuarios. 3- Implementación de inicio/cierre de sesión. | Modulo autenticación funcional
Analisis y requerimientos | 2 semana | [10 empty] | Sprint 2(semanas 6 y 7) | 2 Semanas | Desarrollar el módulo de alta de libros(crud) | 1- Diseño de interfaz de gestión de libros. 2-Implementar funciones de alta, baja, modificación y consulta. 3- Pruebas unitarias del CRUD. | Modulo de gestion de libros funcional
Diseño del sistema | 1 semana | [10 empty] | Sprint 3(semanas 8 y 9) | 2 semanas | Desarrollar el módulo de prestamo y devolucion de libros | 1- Implementación del flujo de préstamo. 2- Control de disponibilidad de libros. 3- Registro de historial de préstamos. 4- Validación de fechas de devolución. | Modulo de prestamo de libros funcional
Modúlo de login | 1 semana | [10 empty] | Sprint 4(semana 10) | 1 semana | Pruebas finales, documentación y entrega del sistema | 1-Pruebas integrales y corrección de errores. 2. Elaboración del manual de usuario y técnico. 3- Presentación final del sistema. | sistema completo, probado y documentado
Modulo alta de libros | 2 semanas
Modulo prestamo de libros | 1 semana
Pruebas e integracion | 1 semana
Documentación y entrega | 1 semana